Утверждаю

___________ начальник РОО  Н. В. Стародубцева

Муниципальный план мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов

в 2015-2016 учебном году в Новосергиевском районе

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-технологическое обеспечение |  |  |
| 1.1. | Организация обсуждения и апробации демонстрационных вариантов и спецификаций экзаменационных работ региональных экзаменов (далее – РЭ). | до 15 декабря 2015 г. | РМК, руководители ОО |
| 1.2. | Составление муниципальных планов мероприятий по подготовке к РЭ. | декабрь 2015-январь 2016. | Зам. начальника ОО Хайбулина О. К., РМК |
| 1.3. | Согласование и утверждение: кандидатур муниципальных координаторов; состава и сроков работы территориальных предметных комиссий; состава и сроков работы территориальных конфликтных комиссий. | декабрь 2015г. апрель 2016 г. апрель-май 2016 г. | Хайбулина О. К., Лысенкова Л. М. |
| 1.4. | Определение места и порядка хранения экзаменационных работ обучающихся, а также категории лиц, имеющих к ним доступ. | апрель-май 2016 г. | Зав. РМК Лысенкова Л. М., руководители ППЭ |
| 1.5. | Организация тиражирования экзаменационных материалов и их доставка в ОУ для проведения пробных РЭ. | март 2016 г | Зав. РМК Лысенкова Л. М., РМК, руководители ППЭ |
| 1.6. | Организация тиражирования экзаменационных материалов и их доставка в ОУ для проведения РЭ. | май 2016 г. | Зав. РМК Лысенкова Л. М., РМК, руководители ППЭ |
| 1.7. | Получение ключей и критериев оценивания заданий с развернутым ответом и шкал перевода первичных баллов в школьную отметку для организации работы территориальных предметных комиссий | март, май 2016 г. | Зав. РМК Лысенкова Л. М., Методисты Гудкова Н. Н., Дедловская Г.В., Широнина О.А. |
| 1.8. | Организация работы территориальных предметных и конфликтных комиссий. | май 2016 г. | Зав. РМК Лысенкова Л. М., Методисты Гудкова Н. Н., Дедловская Г.В., Широнина О.А. |
| 1.9. | Согласование и утверждение сроков пересдачи РЭ. | май 2016г. | Зав. РМК Лысенкова Л. М. |
| 1.10. | Контроль хода подготовки к РЭ. | весь период | Зам. начальника ОО Хайбулина О. К., зав. РМК Лысенкова Л. М., РМК |
| 2. | Ресурсное и финансовое обеспечение |  |  |
| 2.1. | Обеспечение условий для: - тиражирования экзаменационных материалов для проведения РЭ; - работы территориальных предметных комиссий; - работы территориальных конфликтных комиссий. | март-май 2016 г. | Директор МКУО «Управление по обеспечению деятельности ОУ» Попова Л. И., зав. РМК Лысенкова Л. М., РМК,руководители ОУ. |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
|  | Издание приказа РОО «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных организаций Новосергиевского района в 2015-2016 учебном году» | Декабрь 2015г., январь 2016 г. | Л.М.Лысенкова, |
| 3.1. | Издание приказа РОО «Об организации и проведении пробного регионального экзамена для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений Новосергиевского района в 2015-2016 учебном году» | Февраль 2016 | Л.М.Лысенкова, |
| 3.2. | Издание приказа РОО «Об организационных мерах по проведению пробного регионального экзамена для учащихся 4,7,8-х классов ОУ Новосергиевского района в 2015-2016 учебном году. | Февраль, март 2016 | Л.М.Лысенкова, |
| 3.3. | Издание приказа РОО «О результатах пробных региональных экзаменов в 4, 7, 8 классах, форме ОГЭ в 9 классе, 2016 году в Новосергиевском районе». | Апрель 2016 | Л.М.Лысенкова, |
| 3.4. | Издание приказа РОО ««О соблюдении информационной безопасности при приёмке, хранении пакетов для проведения регионального обязательного экзамена для учащихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений Новосергиевского района 2015-2016 учебном году» | Апрель 2016г. | Л.М.Лысенкова, |
|  | Издание приказа РОО «Об организационных мерах по проведению регионального экзамена для учащихся 4,7,8-х классов ОУ Новосергиевского района в 2015-2016 учебном году» | Апрель 2016. | Л.М.Лысенкова, |
| 3.5. | Приказ РОО «Итоги проведения региональных экзаменов для обучающихся 4-х, 7-8-х классов в ОО Новосергиевского района в 2015-2016 учебном году». | май 2016 г. | Зам. начальника ОО Хайбулина О. К., Л.М.Лысенкова, Дедловская Г.В., Широнина О.А. |
| 4. | Методическое обеспечение |  |  |
| 4.1. | Создание и размещение на сайте МОУ банка методических разработок по подготовке учащихся к РЭ. | весь период | РМК |
| 4.2. | Анализ результатов регионального экзамена для учащихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений Новосергиевского района в 2014-2015 учебном году на секциях учителей предметников в рамках августовского совещания работников образования | август 2016 г. | РМК Дедловская Г.В., Широнина О.А. Гудкова Н.Н. |
| 4.4. | Консультация для учителей математики, русского языка, работающих в 7-8 кл., учителей начальных классов, обучение членов территориальной предметной комиссии. | апрель 2016г. | Методисты РМК Дедловская Г.В., Широнина О.А. Гудкова Н.Н. |
| 4.5. | Семинар для учителей начальных классов «Система и критерии оценки комплексной контрольной работы в 4 классе» | март 2016г. | Методист РМК Гудкова Н. Н. |
| 5. | Мероприятия по подготовке учащихся к РЭ |  |  |
| 5.1. | Проведение констатирующих стартовых контрольных работ на начало года и контрольных срезов в течение года для выявления пробелов в знаниях учеников. | сентябрь-октябрь 2015г. | РМК, руководители ОУ |
| 5.2. | Выявление учащихся 4-х, 7-8-х классов, относящихся к группе «Риск» по русскому языку, математике. | декабрь 2015г. | Зам. начальника ОО Хайбулина О. К., РМК |
| 5.3. | Работа по подготовке к РЭ с учащимися по индивидуальным маршрутам. | январь-май 2015 г. | Руководители ОО, учителя-предметники |
| 5.4. | Контрольные срезы знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике. | по плану МООО | Методист РМК Гудкова Н. Н. |
| 5.5. | Контрольные срезы знаний выпускников 7-8- х классов по русскому языку, математике. | по плану МООО | Методисты Дедловская Г.В., Широнина О.А. |
| 5.8. | Пробные региональные экзамены в 4-х, 7-8-х классах. | март 2016 г. | РМК, руководители ОО, ППЭ |
| 6. | Информационное обеспечение |  |  |
| 6.1 | Организация информационных стендов для учащихся и родителей в ОУ. | весь период | Руководители ОО |
| 6.2. | Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об организации и проведении РЭ на сайтах МОУО и ОУ. | весь период | РМК, руководители ОО |
| 6.3. | Организация «горячей линии» по вопросам проведения РЭ. | ноябрь 2015 г. | Зам. начальника ОО Хайбулина О. К., Л.М.Лысенкова |
| 6.4. | Доведение до учащихся и их родителей результатов РЭ. | май 2016 г. | РМК, руководители ОО |
| 6.5. | Изучение нормативных документов, правил проведения РЭ на родительских собраниях. | февраль-май 2016 г. | Руководители ОО |
| 7. | Проведение региональных пробных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х классах и комплексной работы в 4-х классах. | март 2016 г. (по отдельному графику) | Зав. РМК Лысенкова Л. М., Дедловская Г.В., Широнина О.А. Гудкова Н.Н. |
| 8. | Проведение региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х классах и комплексной работы в 4-х классах. | май 2016 г. (по отдельному графику) | Зав. РМК Лысенкова Л. М., Дедловская Г.В., Широнина О.А. Гудкова Н.Н. |
| 9. | Анализ результатов РЭ |  |  |
| 9.1. | Предоставление в ГБУ РЦРО отчёта об итогах проведения регионального экзамена среди обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений района. | до 15 июня 2016 г. | Зав. РМК Лысенкова Л. М., Дедловская Г.В., Широнина О.А. Гудкова Н.Н. |
| 9.2. | Анализ результатов регионального экзамена для учащихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений Новосергиевского района в 2014-2015 учебном году на совещании руководителей ОУ. | июнь 2016 г. | Зам. начальника ОО Хайбулина О. К., Зав. РМК Лысенкова Л. М., Дедловская Г.В., Широнина О.А. Гудкова Н.Н. |
| 9.3. | Анализ результатов регионального экзамена для учащихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений Новосергиевского района в 2012-2013 учебном году на секциях учителей предметников в рамках августовского совещания работников образования | август 2016 г. | РМК |
| 10. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности при проведении РЭ |  |  |
| 10.1. | Издание приказа РОО «Об обеспечении условий информационной безопасности при проведении регионального экзамена для учащихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений Новосергиевского района в 2015-2016 учебном году» | апрель 2016г. | Зам. начальника ОО Хайбулина О. К Л.М.Лысенкова |
| 10.2. | Инструктаж для руководителей ППЭ по обеспечению условий информационной безопасности при проведении РЭ | март-апрель 2016 г. | Зав. РМК Лысенкова Л. М. |
| 10.3. | Изучение деятельности ОО по обеспечению условий информационной безопасности при проведении РЭ | май 2016 г. | Зав. РМК Лысенкова Л.М. |