Приложение № 1

к письму ГБУ РЦРО

от _________ № ________

Регламент работ

по подготовке, проведению и обработке материалов

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (10.02.2021)

в региональной информационной системе «Оценка образовательных достижений обучающихся Оренбургской области» (РИС ООДО)

на портале http://gia.orenedu.ru

| Срок выполнения | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| в соответствии с регламентом работ | Своевременное заполнение googl-таблицы мониторинга мероприятий в рамках подготовки и проведения пробного итогового собеседования. | МОУО |
| не позднее 27.01.2021 | В проекте «Электронная школа» проставить участникам с ОВЗ категорию в соответствии с приложением № 12 рекомендаций по организации и проведению итогового собеседования, разработанных Рособрнадзором (письмо от 16.12.2019 № 10-1059). | ОО, МОУО |
| не позднее 27.01.2021 | Скачивание и проверка данных по участникам пробного итогового собеседования на основании отчета для сверки в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2021 на уровне ОО). | ОО, МОУО |
| не позднее 27.01.2021 | Направление в адрес ГБУ РЦРО письма об окончании проверки распределения участников пробного итогового собеседования на основании отчетов от ОО. | МОУО |
| 29.01.2021 (с 15:00) | Закрытие базы «Электронная школа» | РЦОИ |
| 05.02.2021 08.02.2021 | Генерация именных бланков участников ИС в РИС ООДО. | РЦОИ |
| 09.02.2021 | Размещение в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2021): - ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории; - специализированной формы черновика для эксперта; - критериев оценивания для экспертов. | РЦОИ |
| 09.02.2021 | Скачивание в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2021), печать и хранение ответственным лицом в штабе ОО: - ведомости учета проведения пробного итогового собеседования в аудитории - специализированной формы черновика для эксперта - списков участников итогового собеседования в разделе «Интеграция с ПМКТ»; - именных бланков итогового собеседования в разделе «Очередь печати бланков»; - критериев оценивания для экспертов. | ОО, МОУО |
|  |  | МОУО, ОО |
| 10.02.2021 8:00-9:00 по местному времени | Скачивание КИМ итогового собеседования в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2021), печать в штабе. | ОО |
| 10.02.2021 (с 09:00) | Проведение итогового собеседования в образовательной организации. | МОУО, ОО |
| 10.02.2021 после завершения ИС | Заполнение формы «Учет экзаменационных материалов» по количеству бланков в РИС ООДО под логином ОО. | ОО |
| 10.02.2021 | Проверка бланков итогового собеседования экспертами. | ОО |
| 10.02.2021 | Отправка на обработку в МППОИ материалов (бланки итогового собеседования, ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории, архив с записями ответов участников итогового собеседования, специализированная форма черновика для эксперта). | МППОИ, ОО |
| 10.02.2021 | Сканирование бланков итогового собеседования в МППОИ и передача в РЦОИ по защищенному каналу связи. | МОУО, МППОИ, РЦОИ |
| 10.02.2021 11.02.2021 | Контроль распознавания и наложения шаблонов бланков итогового собеседования в РИС ООДО. | РЦОИ |
| 11.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 | Верификация бланков итогового собеседования на уровне РЦОИ. | РЦОИ |
| 16.02.2021 17.02.2021 | Подготовка РИС ООДО к процессу формирования протокола с результатами участников ИС. Проверка отдельных показателей системы оценивания по критериям оценивания. | РЦОИ |
| не позднее 19.02.2021 | Статистический анализ результатов. Передача статистических показателей в министерство образования. | РЦОИ |

Примечание:

На уровне пунктов проведения итогового собеседования назначить ответственных за своевременное информирование о статусах подготовки и проведения мероприятий в рамках подготовки и проведения итогового собеседования в таблице мониторинга (ссылка будет направлена в Skype-ЧАТе «Операторы АТЕ РИС 2020-2021»).